## Página1
TS01
Juliana |  | Created On
Tosi |  | Reviewed On
Juliana |  | Reviewed On
Gustavo |  | Reviewed On
Gustavo |  | Reviewed On
Planilha de Testes
Caso de Uso | Critério de Aceitação | Teste de Unidade | Teste Funcional | O que esperar? | Data do Teste | Situação
Implementar à classe de controle um construtor para criar uma URL limpa. | Req. 1 – Criar uma rotina para quando a classe de controle do sistema for chamada; Req. 2 – O construtor deve receber o nome do layout para o redirecionamento; Req. 3 – O construtor deve ter a possibilidade de executar funções informadas pelo método GET. | 1° - Criar e implementar o construtor à classe de controle. 2° - Chamar a classe informando o nome de um layout com uma função pelo método GET. | Chamar o layout "List_Item" com o método GET "?con=Língua Portuguesa". | Abrir o layout que lista os itens do conteúdo de Língua Portuguesa | 2020-11-18 | Ok
Implementação de uma função para adicionar novos conteúdos ao sistema. | Req. 1 – Criar uma função para implementar os dados ao sistema e registrar no banco de dados referentes ao conteúdo; Req. 2 – Após efetuar o registro, redirecionar o usuário para o layout que lista os conteúdos. | 1° - Efetuar a criação da função; 2° - Realizar o registro de um novo conteúdo. | Registro de novo conteúdo, informando nome, descrição e a imagem referênte ao conteúdo. | Efetuar o registro de um novo conteúdo com sucesso, mostrando-o na lista de conteúdos. | 2020-11-18 | Ok
Implementação de uma função para adicionar novos itens ao sistema. | Req. 1 – Criar uma função para implementar os dados ao sistema e registrar no banco de dados referentes ao item; Req. 2 – Após efetuar o registro, redirecionar o usuário para o layout que lista os itens do conteúdo ao qual foi adicionado o novo item. | 1° - Efetuar a criação e implementar a função; 2° - Realizar um novo registro de um item. | Registrar o item "Matemática Discreta LÓGICA.pdf" no conteúdo "Matemática Discreta", informando sua descrição e valor de venda. | Inserir o novo item com sucesso, mostrando-o na lista de itens do conteúdo de "Matemática Discreta". | 2020-11-20 | Ok
Implementação de duas funções para realizar o login e o cadastro de usuários. | Req. 1 – Criar uma função para realizar o login do usuário; Req. 2 – Criar uma função para realizar o cadastro de um novo usuário; Req. 3 – Após o cadastro de um novo usuário, já realizar o login em seguida. | 1° - Efetuar a criação e implementar as duas funções; 2° - Realizar o cadastro e login no sistema. | Cadastrar um novo usuário, informando o nome, e-mail e senha. Depois realizar o login de outro usuário previamente registrado. | Cadastro e login efetuados com sucesso. | 2020-11-18 | Ok
Implementar uma função parao envio de e-mail de contato. | Req. 1 – Criar uma função para enviar uma mensagem para o e-mail de contato registrado no sistema; | 1° - Efetuar a criação e implementar a função; 2° - Enviar uma mensagem para um e-mail de contato. | Envio de uma mensagem para um e-mail de contato. | E-mail recebido com sucesso. | 2020-11-20 | Ok
Implementar arquivos .htaccess para o controle de acesso nos diretórios do sistema | Req. 1 – Criar arquivos .htaccess em cada diretório do sistema para o controle de acesso. Req. 2 – Bloquear o acesso a diretórios importantes do sistema. | 1° - Criar e implementar os arquivos .htaccess em cada diretório. 2° - Acessar um diretório bloqueado atravez da URL | Acessar o diretório "data/", onde são armazenados os itens a venda, pela URL. | Acesso ao diretório negado. | 2020-11-18 | Ok